| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2024/QĐ-UBND | Tây Ninh, ngày tháng năm 2024 |

Dự thảo 2

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng
quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp theo cơ chế đặc thù
thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số ……../TTr-SXD ngày …. tháng …. năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ….. tháng …. năm 2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Chính phủ; - Bộ Xây dựng; - Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; - TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Sở Tư pháp; - Các sở, ban, ngành tỉnh; - Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh; - Như Điều 3; - Lưu: VT, VP UBND tỉnh. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

QUY ĐỊNH

Về tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ,
kỹ thuật không phức tạp theo cơ chế đặc thù
thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
(Kèm theo Quyết định số         /2024/QĐ-UBND
ngày       tháng       năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp theo cơ chế đặc thù

- Phạm vi điều chỉnh

- Quy định này quy định một số nội dung trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

- Nội dung nêu tại Chương III Quy định này áp dụng cho các dự án được Ủy ban nhân dân (UBND) xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (sau đây gọi là Nghị định số 27/2022/NĐ-CP).

- Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Nguyên tắc tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp theo cơ chế đặc thù

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (sau đây gọi là Nghị định số 38/2023/NĐ-CP).

Điều 2. Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù; Trách nhiệm tổ chức lập thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, rà soát thiết kế sẵn có của các công trình được áp dụng cơ chế đặc thù

- Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù quy định tại Điều 14 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP bao gồm:

- Công trình dân dụng: Các điểm trường nhỏ, lẻ của thôn, xã và các hạng mục phụ trợ (sân, cổng, hàng rào, nhà vệ sinh); nhà văn hóa - thể thao cấp xã và các hạng mục phụ trợ (sân, cổng, hàng rào, nhà vệ sinh); trạm y tế;

- Công trình giao thông: Đường giao thông nông thôn (đường xã, thôn, ngõ, xóm; đường giao thông nội đồng);

- Công trình thủy lợi: Kiên cố hóa kênh mương nội đồng; cống lấy nước trên kênh nội đồng.

- Trách nhiệm tổ chức lập thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, rà soát thiết kế sẵn có của các công trình được áp dụng cơ chế đặc thù

- Giao Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lập thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các loại công trình theo chuyên ngành quản lý được nêu tại khoản 1 Điều 2 Quy định này;

- Giao UBND huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện) tổ chức rà soát, tổng hợp các thiết kế sẵn có đang được áp dụng trên địa bàn do mình quản lý phù hợp với loại dự án tại khoản 1 Điều 2 Quy định này.

Chương II

CHI PHÍ HỖ TRỢ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ DỰ ÁN,
GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Điều 3. Chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công công trình

- Chi phí khảo sát xây dựng (nếu có): Được xác định bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn tại Phụ lục V Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Chi phí quản lý dự án: Được xác định theo hướng dẫn tại Phần I và Chương I Phần II của Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng.

- Chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đơn giản (gọi tắt là Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản): Được xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng). Định mức cụ thể như sau:

- Công trình dân dụng: 2,3%.

- Công trình giao thông: 1,6%.

- Công trình thủy lợi: 2.3%.

Ghi chú: Chi phí lập Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản xác định theo định mức nêu trên (chưa bao gồm thuế GTGT) tối thiểu không nhỏ hơn 5.000.000 đồng

- Chi phí thẩm định Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản: Được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. Cụ thể bằng 0,019% nhân với tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

- Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình: Được xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng). Định mức cụ thể như sau:

- Công trình dân dụng: 3,285%;

- Công trình giao thông: 3,203%;

- Công trình thủy lợi: 2.598%.

Chương III

QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAO CHO CỘNG ĐỒNG
TỰ THỰC HIỆN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ (BẰNG HIỆN VẬT HOẶC BẰNG TIỀN)

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công

- Việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công (sau đây gọi là Nghị định số 99/2021/NĐ-CP) và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán (sau đây gọi là Thông tư số 96/2021/TT-BTC).

- Việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) phải đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định về quản lý đầu tư công và quản lý ngân sách nhà nước.

- Đối với công trình thực hiện theo hình thức nhà nước hỗ trợ bằng hiện vật, giá trị của hiện vật phải được quy đổi ra tiền bằng đồng Việt Nam và tổng hợp vào chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Thanh toán vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng phải trên cơ sở kết quả nghiệm thu khối lượng công trình hoàn thành được UBND cấp xã xác nhận.

- Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác, sử dụng (bao gồm cả các khoản chi phí được thực hiện từ nguồn vốn nhân dân tự huy động).

Điều 5. Quy định về tạm ứng, thanh toán vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ

- UBND cấp xã thực hiện mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước nơi đăng ký giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP.

- Việc tạm ứng, thanh toán được chủ đầu tư thực hiện trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thông qua người đại diện của cộng đồng dân cư được giao thực hiện dự án (Ban phát triển thôn); Người đại diện thanh toán trực tiếp cho người dân tham gia thực hiện thi công dự án.

- Khi giao dịch lần đầu với cơ quan kiểm soát, thanh toán hoặc khi có phát sinh, điều chỉnh, bổ sung cần có các tài liệu chứng minh việc dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao; hồ sơ xây dựng công trình đã được UBND cấp xã phê duyệt (bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung nếu có) và Hợp đồng ký kết giữa các bên.

- Tạm ứng vốn

a) Hồ sơ tạm ứng vốn: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP;

b) Mức vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng: Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP.

- Hồ sơ thanh toán: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP.

Điều 6. Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

  - Hồ sơ trình quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP;

  - Biểu mẫu lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thực hiện theo 02 mẫu biểu tại Thông tư số 96/2021/TT-BTC (Mẫu số 14/QTDA. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và Mẫu số 15/QTDA. Bảng đối chiếu số liệu).

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán

- Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 35 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP;

- Thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP;

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 46 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP; quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP.

- Thời gian lập hồ sơ, thẩm tra, phê duyệt quyết toán thực hiện theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP.

Chương IV

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH

Điều 7. Trách nhiệm quản lý, vận hành công trình

- Công trình sau khi được đầu tư xây dựng hoàn thành, UBND cấp xã quyết định giao Ban quản lý xã (hoặc Ban phát triển thôn trong trường hợp UBND cấp xã giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện dự án theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP) trực tiếp quản lý, vận hành công trình xây dựng.

- Sau khi nhận bàn giao công trình, Ban quản lý xã (hoặcBan phát triển thôn) có trách nhiệm quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng thiết kế được duyệt.

Điều 8. Quy trình bảo trì công trình mẫu

- Giao Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lập quy trình bảo trì công trình mẫu cho các loại công trình theo chuyên ngành quản lý nêu tại khoản 1 Điều 2 Quy định này.

- Nội dung quy trình bảo trì công trình mẫu tuân theo khoản 1 Điều 19 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.

Điều 9. Thực hiện bảo trì công trình, chi phí bảo trì công trình

- Ban quản lý xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch bảo trì công trình trên cơ sở quy trình bảo trì mẫu đã được UBND tỉnh ban hành, trình UBND cấp xã phê duyệt.

- Nội dung chính của kế hoạch bảo trì công trình tuân theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây gọi là Nghị định số 06/2021/NĐ-CP).

- UBND cấp xã tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện bảo trì công trình theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.

- Việc thực hiện bảo trì công trình và quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình thực hiện theo quy định tại Điều 33 và Điều 34 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

- Chi phí bảo trì công trình được xác định bằng cách lập dự toán theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP và Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp UBND cấp huyện rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung danh mục các dự án nêu tại khoản 1 Điều 2 Quy định này khi cần thiết theo điều kiện thực tế và đề xuất của địa phương.

- Hướng dẫn chủ đầu tư trong việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây dựng dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Hướng dẫn chủ đầu tư trong việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo quy định tại Quyết định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

- Thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm a khoản 2 Điều 2 và khoản 1 Điều 8 Quy định này.

- Tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, các thiết kế sẵn có, quy trình bảo trì công trình mẫu các công trình nêu tại khoản 1 Điều 2 Quy định này.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng thực hiện theo hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy trình bảo trì công trình mẫu đã được UBND tỉnh ban hành.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm a khoản 2 Điều 2 và khoản 1 Điều 8 Quy định này, gửi Sở Xây dựng tổng hợp để trình UBND tỉnh quyết định ban hành.

- Phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng thực hiện theo hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy trình bảo trì công trình mẫu các loại công trình thuộc chuyên ngành quản lý.

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm b khoản 2 Điều 2 Quy định này, gửi Sở Xây dựng tổng hợp để trình UBND tỉnh quyết định việc áp dụng cho các công trình được áp dụng cơ chế đặc thù.

- Phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng thực hiện theo hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy trình bảo trì công trình mẫu các công trình trên địa bàn do mình quản lý.

- Hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã trong việc lập, thẩm định, phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản đối với các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trên địa bàn do mình quản lý.

- Giao Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng hỗ trợ UBND cấp xã trong công tác lập, thẩm định Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản khi UBND cấp xã có yêu cầu.

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra quyết toán các công trình hoàn thành theo đề nghị của UBND cấp xã.

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

- Là chủ đầu tư các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trên địa bàn do mình quản lý; phân công nhiệm vụ phê duyệt đầu tư các dự án này cho Chủ tịch UBND cấp xã theo luật định.

- Tổ chức thẩm định Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

- Có văn bản đề nghị UBND cấp huyện giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hỗ trợ lập, thẩm định Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản trong trường hợp được quy định tại khoản 4 Điều 15 và điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

- Giao Ban quản lý xã

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP;

- Trực tiếp quản lý, vận hành công trình trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 17 Quy định này;

- Lập, trình UBND cấp xã phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình trên cơ sở quy trình bảo trì công trình mẫu đã được UBND tỉnh ban hành.

- Thực hiện quản lý chất lượng công trình theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.

- Phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình; lựa chọn nhà thầu thực hiện bảo trì theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.

Điều 16. Trách nhiệm của Ban quản lý xã

- Là đại diện chủ đầu tư, hỗ trợ UBND cấp xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ của chủ đầu tư.

- Thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15, điểm a khoản 5 Điều 16 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (trừ trường hợp tại khoản 1 Điều 17 Quy định này).

- Thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm a khoản 1, điểm b khoản 3, khoản 5 Điều 18 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.

- Thực hiện nhiệm vụ được UBND cấp xã giao tại khoản 4 Điều 15 Quy định này (được sử dụng con dấu của UBND cấp xã khi thực hiện ký kết hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng công trình).

Điều 17. Trách nhiệm của Ban phát triển thôn

Thực hiện các nhiệm vụ sau trong trường hợp UBND cấp xã giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện dự án theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP:

- Thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 15, điểm a khoản 5 Điều 16 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

- Làm đầu mối triển khai thực hiện dự án, ký kết hợp đồng xây dựng với người dân trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình.

- Thực hiện trách nhiệm của nhà thầu thi công quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.

- Trực tiếp quản lý, vận hành công trình.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Điều khoản thi hành

- Các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu để áp dụng tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.